## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2020
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES F. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2020 | 5 | BCN200401825871 | Proyecto de inversión | 12300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23E7, modificado:1.078667661E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 162695 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 162695 | S | 3992 | 3841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15245.0, meta_modificada:15245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA OAXACA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE RIO NORTE, AVENIDA LA PURISIMA REHABILITACIÓN DE AVENIDA OAXACA DE CALLE RIO NORTE A BLVR. MANUEL GÓ, lon:-115.52962789, lat:32.65442586}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 10786676.61 | 10786676.61 | 10786676.61 | 10786676.61 | 10786676.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-069-2020 T-FAIS20-031, contratista:CONZA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.07840407E7, importe_modificado:1.07840407E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15245.0}} | {1825871/proyecto_INICIO, 1825871/proyecto_PROCESO, 1825871/proyecto_FIN, 1825871/proyecto_PROCESO, 1825871/proyecto_FIN, 1825871/proyecto_PROCESO, 1825871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755894 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1018154.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LOS GAVILANES SECCIÓN 3 - 80859 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80859 | S | 943 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:AVENIDA GOLFO DE BENGALA COLONIA LOS GAVILANES SECCIÓN 3, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUERTO DE SAN FELIPE Y CALLE SANTA ROSALÍA, AVENIDA GOLFO DE GUINEA PAVIMENTO DE AVENIDA GOLFO DE BENGALA DESDE CA, lon:-114.83833409, lat:31.03981308}} | 2020-10-14 | 2020-11-27 | 1018154.06 | 1018154.06 | 1018154.06 | 1018154.06 | 1018154.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-053-2020 T-FAIS20-023, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:970776.5, importe_modificado:970776.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.0}} | {1755894/proyecto_INICIO, 1755894/proyecto_PROCESO, 1755894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegraron $27,342.00 a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de penas convencionales, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301724802 | Proyecto de inversión | 1042851.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042851.9, modificado:937066.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 9678 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 9678 | S | 1773 | 5531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDEZ COLONIA PASADINA, 37119 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y AVENIDA BAJOS DE PASSADINA, CALZADA JAMES W STONE PAVIMENTO ECONÓMICO DE LA CALLE HERNANDEZ DE CALLE CERRADA A AV. BAJOS DE PASADINA DE LA COL, lon:-115.48528232, lat:32.65659681}} | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 937066.15 | 937066.15 | 937066.15 | 937066.15 | 937066.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-026-2020 T-FAIS20-002, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:864739.01, importe_modificado:864739.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {1724802/proyecto_INICIO, 1724802/proyecto_PROCESO, 1724802/proyecto_INICIO, 1724802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200501890030 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 90931 | S | 520544 | 529248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALZADA INDEPENDENCIA # 998, CENTRO CIVICO, C.P. 21000, MEXICALI, B.C., lon:-115.47557889, lat:32.64117583}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela esta acción debido a su duplicidad en el sistema, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401810311 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:3187.51}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 90931 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 90931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 3187.51 | 3187.51 | 3187.51 | 3187.51 | 3187.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-072-2020 T-FAIS20-032, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6842650.54, importe_modificado:6842650.54}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1810311/proyecto_INICIO, 1810311/proyecto_PROCESO, 1810311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301724191 | Proyecto de inversión | 1212900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212900.0, modificado:919034.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 7911 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 7911 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SOCRATES COLONIA POPULAR CENTINELA, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE MEZTITLAN NORTE, CALLE ARISTOTELES PAVIMENTACIÓN DE CALLE SÓCRATES DE CALLE DEL SATÉLITE A CALLE MEZTITLAN NORTE CO, lon:-115.57560397, lat:32.64563889}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 919034.74 | 919034.74 | 919034.74 | 919034.74 | 919034.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-030-2020 T-FAIS20-004, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:858958.96, importe_modificado:858958.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1724191/proyecto_INICIO, 1724191/proyecto_PROCESO, 1724191/proyecto_FIN, 1724191/proyecto_INICIO, 1724191/proyecto_FIN, 1724191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755912 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1088590.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LOS GAVILANES SECCIÓN 3 - 80937 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80937 | S | 943 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1969.0, meta_modificada:1969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:CALLE SAN CARLOS COLONIA LOS GAVILANES SECCIÓN 3, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA GOLFO DE BENGALA Y AVENIDA MAR DEL ROCÍO, PAVIMENTO DE CALLE SAN CARLOS DESDE AVENIDA GOLFO DE BENGALA HASTA AVENIDA M, lon:-114.83835661, lat:31.03899953}} | 2020-10-14 | 2020-11-27 | 1088590.15 | 1088590.15 | 1088590.15 | 1088590.15 | 1088590.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-054-2020 T-FAIS20-024, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S. C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1245784.33, importe_modificado:1245784.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1969.0}} | {1755912/proyecto_INICIO, 1755912/proyecto_PROCESO, 1755912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegraron $32,962.00 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de penas convencionales, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755911 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499998.9}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO LAS HADAS - 80935 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80935 | S | 1355 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS, 21216 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAFAEL BUELNA Y AVENIDA GILDARDO MAGAÑA, CALLE TRINIDADRODRÍGUEZ CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DE ALTA Y MEDIA, lon:-115.41324035, lat:32.66289194}} | 2020-10-15 | 2020-12-13 | 1499998.9 | 1499998.9 | 1499998.9 | 1499998.9 | 1499998.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-062-2020 T-FAIS20-025, contratista:DESARROLLOS INNOVA S.A. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1415986.8, importe_modificado:1415986.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755911/proyecto_INICIO, 1755911/proyecto_PROCESO, 1755911/proyecto_INICIO, 1755911/proyecto_PROCESO, 1755911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200501890036 | Acción | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:0.0}} | IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 196915 | S | 520544 | 529248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALZADA INDEPENDENCIA # 998, CENTRO CIVICO, C.P. 21000, MEXICALI, B.C., lon:-115.47557889, lat:32.64117583}} | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890036/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela esta acción debido a su duplicidad en el sistema, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401836560 | Acción | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 196915 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 196915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-072-2020 T-FAIS20-032, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6842650.54, importe_modificado:6842650.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836560/proyecto_PROCESO, 1836560/proyecto_FIN, 1836560/proyecto_PROCESO, 1836560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200501890035 | Acción | 1699501.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699501.6, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO A VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 90906 | S | 520544 | 529248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALZADA INDEPENDENCIA # 998, CENTRO CIVICO, C.P. 21000, MEXICALI, B.C., lon:-115.47557889, lat:32.64117583}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela esta acción debido a su duplicidad en el sistema, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401810307 | Acción | 1699501.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699501.6, modificado:1623675.01}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 90906 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 90906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 1623675.01 | 1623675.01 | 1623675.01 | 1623675.01 | 1623675.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-072-2020 T-FAIS20-032, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6842650.54, importe_modificado:6842650.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1810307/proyecto_PROCESO, 1810307/proyecto_INICIO, 1810307/proyecto_PROCESO, 1810307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401847613 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1600420.64}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO LAS HADAS - 229618 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 229618 | S | 1355 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS, 21216 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAFAEL BUELNA Y AVENIDA GILDARDO MAGAÑA, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS COLONIA , lon:-115.41331224, lat:32.66279078}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 1600420.64 | 1600420.64 | 1600420.64 | 1600420.64 | 1600420.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-092-2020 T-FAIS20-041, contratista:NIVEL DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1699966.92, importe_modificado:1699966.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.0}} | {1847613/proyecto_INICIO, 1847613/proyecto_PROCESO, 1847613/proyecto_FIN, 1847613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200501890031 | Acción | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION Y PROTECCION | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 90979 | S | 520544 | 529248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALZADA INDEPENDENCIA # 998, CENTRO CIVICO, C.P. 21000, MEXICALI, B.C., lon:-115.47557889, lat:32.64117583}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela esta acción debido a su duplicidad en el sistema, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401810317 | Acción | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:8202.12}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 90979 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 90979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 8202.12 | 8202.12 | 8202.12 | 8202.12 | 8202.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-072-2020 T-FAIS20-032, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6842650.54, importe_modificado:6842650.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810317/proyecto_INICIO, 1810317/proyecto_FIN, 1810317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401849706 | Proyecto de inversión | 1843132 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843132.0, modificado:1748209.21}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO POPULAR NACIONALISTAS - 236354 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 236354 | S | 1345 | 1347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2931.0, meta_modificada:2931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO CLAUDIA COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONTINENTE EUROPEO Y CALLE REPÚBLICA MEXICANA, AVENIDA NACIONALISTA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NACIONALISTA COLONIA, lon:-115.52027167, lat:32.63396953}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 1748209.21 | 1748209.21 | 1748209.21 | 1748209.21 | 1748209.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-093-2020 T-FAIS20-040, contratista:ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1748210.1, importe_modificado:1748210.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2931.0}} | {1849706/proyecto_INICIO, 1849706/proyecto_FIN, 1849706/proyecto_PROCESO, 1849706/proyecto_FIN, 1849706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755886 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:2023877.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1 - 80835 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80835 | S | 1574 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2008.0, meta_modificada:2008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SOTO LA MARINA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA PONIENTE 1, 21398 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO CADENA Y CALLE TERCERA, AVENIDA RIO BALUARTE PAVIMENTO DE AVENIDA SOTO LA MARINA DESDE CALLE RÍO CADENA A CALLE, lon:-115.39725536, lat:32.61106017}} | 2020-10-09 | 2020-12-22 | 2023877.42 | 2023877.42 | 2023877.42 | 2023877.42 | 2023877.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-050-2020 T-FAIS20-020, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA BAJA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1620837.22, importe_modificado:1620837.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2008.0}} | {1755886/proyecto_INICIO, 1755886/proyecto_PROCESO, 1755886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401810315 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 90969 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 90969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1810315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200501890032 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 90969 | S | 520544 | 529248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALZADA INDEPENDENCIA # 998, CENTRO CIVICO, C.P. 21000, MEXICALI, B.C., lon:-115.47557889, lat:32.64117583}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1890032/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela esta acción debido a la duplicidad en el sistema, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200501890034 | Acción | 21825.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21825.4, modificado:0.0}} | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 90959 | S | 520544 | 529248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALZADA INDEPENDENCIA # 998, CENTRO CIVICO, C.P. 21000, MEXICALI, B.C., lon:-115.47557889, lat:32.64117583}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela esta acción debido a su duplicidad en el sistema, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401810313 | Acción | 21825.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21825.4, modificado:2204.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 90959 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 90959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-072-2020 T-FAIS20-032, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6842650.54, importe_modificado:6842650.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1810313/proyecto_INICIO, 1810313/proyecto_FIN, 1810313/proyecto_PROCESO, 1810313/proyecto_FIN, 1810313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755889 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2088479.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO LADRILLEROS SANTA ISABEL - 80845 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80845 | S | 810 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.0, meta_modificada:2678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE VERDE COLONIA LADRILLEROS SANTA ISABEL, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHÍA LUCERNA Y CALLEJON VALLE VERDE, AVENIDA ZACATECAS PAVIMENTO DE AVENIDA VALLE VERDE DE CALLE BAHÍA LUCERNA A CALLEJ, lon:-115.52102642, lat:32.64772979}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 2088479.36 | 2088479.36 | 2088479.36 | 2088479.36 | 2088479.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-051-2020 T-FAIS20-021, contratista:ARREDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2302435.78, importe_modificado:2302435.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.0}} | {1755889/proyecto_INICIO, 1755889/proyecto_PROCESO, 1755889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755909 | Proyecto de inversión | 2535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535000.0, modificado:1920589.16}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO LAS HADAS - 80929 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80929 | S | 1355 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS, 21216 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAFAEL BUELNA Y AVENIDA GILDARDO MAGAÑA, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL ANDADORES Y CONST, lon:-115.41322103, lat:32.6628847}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 1920589.16 | 1920589.16 | 1920589.16 | 1920589.16 | 1920589.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-068-2020 T-FAIS20-027, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICLI, monto:2293626.88, importe_modificado:2293626.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755909/proyecto_INICIO, 1755909/proyecto_PROCESO, 1755909/proyecto_INICIO, 1755909/proyecto_PROCESO, 1755909/proyecto_INICIO, 1755909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegraron $17,140.00 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de Penas Convencionales., trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301724209 | Proyecto de inversión | 2658027.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658027.67, modificado:2276974.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 7973 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 7973 | S | 115 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2368.0, meta_modificada:2368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MIZAR COLONIA LA LUNA, 09239 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE DENEB PAVIMENTO ECONOMICO DE LA AV. MIZAR DE CALLE ZACATECAS A CALLE CAMINO NACIONAL COLONIA LA LUNA, lon:-115.57198491, lat:32.62501095}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 2276974.87 | 2276974.87 | 2276974.87 | 2276974.87 | 2276974.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-032-2020 T-FAIS20-010, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1750868.54, importe_modificado:1750868.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2368.0}} | {1724209/proyecto_INICIO, 1724209/proyecto_PROCESO, 1724209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401847426 | Proyecto de inversión | 2725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725000.0, modificado:2607010.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO POPULAR NACIONALISTAS - 229101 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 229101 | S | 1345 | 1347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3168.0, meta_modificada:3168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REPÚBLICA MEXICANA COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y AVENIDA YUGOSLAVIA, AVENIDA KENIA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA REPÚBLICA MEXICANA DE AVENIDA, lon:-115.52071155, lat:32.63344549}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2607010.83 | 2607010.83 | 2607010.83 | 2607010.83 | 2607010.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-084-2020 T-FAIS20-038, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2607550.43, importe_modificado:2607550.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3168.0}} | {1847426/proyecto_INICIO, 1847426/proyecto_FIN, 1847426/proyecto_PROCESO, 1847426/proyecto_FIN, 1847426/proyecto_PROCESO, 1847426/proyecto_FIN, 1847426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755908 | Proyecto de inversión | 2820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820000.0, modificado:2198762.76}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO LAS HADAS - 80926 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80926 | S | 1355 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS, 21216 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAFAEL BUELNA Y AVENIDA GILDARDO MAGAÑA, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN UNIDA, lon:-115.41323401, lat:32.66288108}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 2198762.76 | 2198762.76 | 2198762.76 | 2198762.76 | 2198762.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-057-2020 T-FAIS20-017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2215787.03, importe_modificado:2215787.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755908/proyecto_INICIO, 1755908/proyecto_PROCESO, 1755908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegraron $9,457.00 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de penas convencionales, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401847550 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2615255.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO POPULAR NACIONALISTAS - 229458 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 229458 | S | 1963 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3537.0, meta_modificada:3537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JORDANIA NORTE COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y AVENIDA YUGOSLAVIA, AVENIDA HUNGRÍA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA JORDANIA DE AVENIDA YUGOSLAVIA , lon:-115.52068812, lat:32.63503176}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2615255.09 | 2615255.09 | 2615255.09 | 2615255.09 | 2615255.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-085-2020 T-FAIS20-039, contratista:ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3074676.37, importe_modificado:3074676.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3537.0}} | {1847550/proyecto_INICIO, 1847550/proyecto_PROCESO, 1847550/proyecto_FIN, 1847550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755891 | Proyecto de inversión | 2948000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948000.0, modificado:2687746.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO LADRILLEROS SANTA ISABEL - 80852 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80852 | S | 810 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3713.0, meta_modificada:3713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA LADRILLEROS SANTA ISABEL, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y CALLE BAHÍA DE LUCERNA, AVENIDA VALLE VERDE PAVIMENTO DE AVENIDA ZACATECAS DESDE CALLE LUIS ECHE, lon:-115.52058973, lat:32.64715579}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 2687746.33 | 2687746.33 | 2687746.33 | 2687746.33 | 2687746.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-052-2020 T-FAIS20-022, contratista:B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2812948.26, importe_modificado:2812948.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3713.0}} | {1755891/proyecto_INICIO, 1755891/proyecto_PROCESO, 1755891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401822121 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2979922.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN XICHICALLI - 152706 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 152706 | S | 1615 | 1655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ECATZINGO COLONIA AMPLIACIÓN XICHICALLI, 21353 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA AMATEPEC Y AVENIDA JILOTEPEC, CALLE IXTAPALUCA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ECATZINGO CALLE IXTAPALUCA CALLE MALINALCO, CALLE NOPAL, lon:-115.454366, lat:32.59903654}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 2979922.44 | 2979922.44 | 2979922.44 | 2979922.44 | 2979922.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-079-2020 T-FAIS20-033, contratista:B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S.DE R. L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2998308.78, importe_modificado:2998308.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.0}} | {1822121/proyecto_INICIO, 1822121/proyecto_FIN, 1822121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755879 | Proyecto de inversión | 3070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3047272.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA - 80823 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80823 | S | 893 | 963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA TEHUANTEPEC COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA, 21397 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, AVENIDA RIO ATOYAC PAVIMENTO ECONÓMICO DE AVENIDA RIO TEHUANTEPEC DESDE CALLE PRIMERA A CALLE CUARTA EN LA, lon:-115.39737525, lat:32.59873348}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 3047272.77 | 3047272.77 | 3047272.77 | 3047272.77 | 3047272.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-063-2020 T-FAIS20-026, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3074762.24, importe_modificado:3074762.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3195.0}} | {1755879/proyecto_INICIO, 1755879/proyecto_PROCESO, 1755879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301722764 | Proyecto de inversión | 3091400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091400.0, modificado:2239351.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 3008 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 3008 | S | 1434 | 1526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 80 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 63773 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE F, CALLE 82 PAVIMENTACION DE AV. 80 ENTRE CALLE A A CALLE F EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-115.41670305, lat:32.6050845}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 2239351.06 | 2239351.06 | 2239351.06 | 2239351.06 | 2239351.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-028-2020 T-FAIS20-001, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2050939.84, importe_modificado:2050939.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1722764/proyecto_INICIO, 1722764/proyecto_PROCESO, 1722764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301723630 | Proyecto de inversión | 3198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198000.0, modificado:1953850.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 6143 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6143 | S | 1434 | 1526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 81 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 63773 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE F, CALLE 82 PAVIMENTACION DE AV. 81 ENTRE CALLE A A CALLE F EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-115.41677815, lat:32.6057985}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 1953850.32 | 1953850.32 | 1953850.32 | 1953850.32 | 1953850.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-029-2020 T-FAIS20-005, contratista:FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1893436.04, importe_modificado:1893436.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1723630/proyecto_PROCESO, 1723630/proyecto_INICIO, 1723630/proyecto_PROCESO, 1723630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301723670 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:2555020.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO CUARENTA Y TRES - 6278 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6278 | S | 791 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4549.0, meta_modificada:4549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE QUINTA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 51827 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS INSURGENTES Y CALLE DE LA ESTACION, CALLE SEXTA PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA DE CALLE, lon:-115.10159961, lat:32.28401315}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 2555020.72 | 2555020.72 | 2555020.72 | 2555020.72 | 2555020.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-034-2020 T-FAIS20-008, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1982470.45, importe_modificado:1982470.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4549.0}} | {1723670/proyecto_INICIO, 1723670/proyecto_PROCESO, 1723670/proyecto_INICIO, 1723670/proyecto_PROCESO, 1723670/proyecto_FIN, 1723670/proyecto_PROCESO, 1723670/proyecto_INICIO, 1723670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301724754 | Proyecto de inversión | 3292717.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292717.1, modificado:1488192.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 9516 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 9516 | S | 1773 | 5531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SOLIS COLONIA SAN ISIDRO, 37119 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CELAYA OESTE Y CALLE DE LOS REYES, CALLE HERNANDEZ PAVIMENTO ECONÓMICO DE LA CALLE SOLÍS DE CALLE CELAYA OESTE A CALLE DE LOS REYES, CALLE DEL, lon:-115.48521344, lat:32.65591515}} | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 1488192.37 | 1488192.37 | 1488192.37 | 1488192.37 | 1488192.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-027-2020 T-FAIS20-003, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2593671.19, importe_modificado:2593671.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1724754/proyecto_PROCESO, 1724754/proyecto_INICIO, 1724754/proyecto_PROCESO, 1724754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301723689 | Proyecto de inversión | 3308836.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3308836.63, modificado:2497251.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO CUARENTA Y TRES - 6347 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6347 | S | 2495 | 2480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4748.0, meta_modificada:4748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE SEXTA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 51827 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS INSURGENTES Y CALLE DE LA ESTACION, CALLE SEPTIMA PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA DE AV DE, lon:-115.10062976, lat:32.28416063}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 2497251.4 | 2497251.4 | 2497251.4 | 2497251.4 | 2497251.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-035-2020 T-FAIS20-011, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2145588.27, importe_modificado:2145588.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4748.0}} | {1723689/proyecto_FIN, 1723689/proyecto_PROCESO, 1723689/proyecto_FIN, 1723689/proyecto_INICIO, 1723689/proyecto_FIN, 1723689/proyecto_PROCESO, 1723689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401847354 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3621137.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO POPULAR NACIONALISTAS - 228808 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 228808 | S | 1345 | 1347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4740.0, meta_modificada:4740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA NORUEGA COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y AVENIDA YUGOSLAVIA, AVENIDA REPÚBLICA MEXICANA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA NORUEGA DE AVENIDA YUGOSLAV, lon:-115.52061499, lat:32.63286724}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 3621137.87 | 3621137.87 | 3621137.87 | 3621137.87 | 3621137.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-083-2020 T-FAIS20-037, contratista:INGENIERÍA XTREMA,S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3664438.29, importe_modificado:3664438.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4740.0}} | {1847354/proyecto_INICIO, 1847354/proyecto_PROCESO, 1847354/proyecto_FIN, 1847354/proyecto_PROCESO, 1847354/proyecto_FIN, 1847354/proyecto_PROCESO, 1847354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301724810 | Proyecto de inversión | 4052591.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052591.15, modificado:4021420.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD CIUDAD COAHUILA KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE - 9708 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 9708 | S | 2246 | 2287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:AVENIDA ECUADOR EJIDO POBLADO ESTACION COAHUILA, 47935 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OCTAVA Y , CALLE DURANGO PAVIMENTO ECONÓMICO DE AVENIDA ECUADOR DESDE CALLE OCTAVA A PA, lon:-114.99561167, lat:32.18596435}} | 2020-07-06 | 2020-09-18 | 4021420.84 | 4021420.84 | 4021420.84 | 4021420.84 | 4021420.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-036-2020 T-FAIS20-012, contratista:CLAUDIA GAXIOLA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3394822.4, importe_modificado:3394822.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4720.0}} | {1724810/proyecto_PROCESO, 1724810/proyecto_INICIO, 1724810/proyecto_PROCESO, 1724810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301724168 | Proyecto de inversión | 4664400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4664400.0, modificado:2812928.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 7825 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 7825 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3248.0, meta_modificada:3248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTOR COLONIA SANTA ISABEL, 21138 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ, CALLE CEPELLA PAVIMENTO ECONOMICO DE AVENIDA CASTOR DESDE CALLE CAMINO NACIONAL HAS, lon:-115.57606175, lat:32.62632991}} | 2020-06-25 | 2020-10-22 | 2812928.75 | 2812928.75 | 2812928.75 | 2812928.75 | 2812928.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-031-2020 T-FAIS20-006, contratista:ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3015712.18, importe_modificado:3015712.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3248.0}} | {1724168/proyecto_INICIO, 1724168/proyecto_PROCESO, 1724168/proyecto_INICIO, 1724168/proyecto_PROCESO, 1724168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200501890033 | Acción | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BC | 90946 | S | 520544 | 529248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALZADA INDEPENDENCIA # 998, CENTRO CIVICO, C.P. 21000, MEXICALI, B.C., lon:-115.47557889, lat:32.64117583}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-056-2020 T-FAIS20-016, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5384254.85, importe_modificado:5384254.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890033/proyecto_INICIO, 1890033/proyecto_FIN, 1890033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755895 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5293670.62}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 80863 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80863 | S | 1355 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS, 21216 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAFAEL BUELNA Y AVENIDA GILDARDO MAGAÑA, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ REHABILITACIÓN DE CAMPO DE SOFBOL DE UNI, lon:-115.4132189, lat:32.66281969}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 5293670.62 | 5293670.62 | 5293670.62 | 5293670.62 | 5293670.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-055-2020 T-FAIS20-015, contratista:NIVEL DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4927976.0, importe_modificado:4927976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755895/proyecto_INICIO, 1755895/proyecto_PROCESO, 1755895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegraron $56,766.00 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de penas convencionales, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301724622 | Proyecto de inversión | 6125121.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6125121.08, modificado:4942060.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 9172 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 9172 | S | 1615 | 1655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5654.0, meta_modificada:5654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TECAMAC COLONIA AMPLIACIÓN XICHICALLI, 61841 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN Y AVENIDA JILOTEPEC, CALLE TEJUPILCO PAVIMENTACIÓN DE CALLE TECAMAC DE CALZADA GÓMEZ MORÍN A AV. JILOTEPEC A, lon:-115.45240146, lat:32.60060827}} | 2020-07-08 | 2020-09-20 | 4942060.25 | 4942060.25 | 4942060.25 | 4942060.25 | 4942060.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-039-2020 T-FAIS20-007, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4534720.23, importe_modificado:4534720.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5654.0}} | {1724622/proyecto_INICIO, 1724622/proyecto_PROCESO, 1724622/proyecto_INICIO, 1724622/proyecto_PROCESO, 1724622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegraron $29,643.00 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de penas convencionales, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:5.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:5.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:5.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:5.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | BCN200301755910 | Proyecto de inversión | 6750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750000.0, modificado:4472039.55}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO POPULAR NACIONALISTAS - 80931 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80931 | S | 1345 | 1347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO CLAUDIA COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONTINENTE EUROPEO Y CALLE REPÚBLICA MEXICANA, AVENIDA NACIONALISTA REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA , lon:-115.52062302, lat:32.62976781}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 4472039.55 | 4472039.55 | 4472039.55 | 4472039.55 | 4472039.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-060-2020 T-FAIS20-18, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4718748.68, importe_modificado:4718748.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755910/proyecto_INICIO, 1755910/proyecto_PROCESO, 1755910/proyecto_INICIO, 1755910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301755907 | Proyecto de inversión | 6750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750000.0, modificado:5799996.27}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO LAS HADAS - 80924 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80924 | S | 1355 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN FRACCIONAMIENTO LAS HADAS, 21216 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RAFAEL BUELNA Y AVENIDA GILDARDO MAGAÑA, CALLE TRINIDAD RODRÍGUEZ REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTI, lon:-115.41332618, lat:32.66278356}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 5799996.27 | 5799996.27 | 5799996.27 | 5799996.27 | 5799996.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-056-2020 T-FAIS20-016, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:5384254.85, importe_modificado:5384254.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755907/proyecto_INICIO, 1755907/proyecto_PROCESO, 1755907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401832542 | Proyecto de inversión | 741621.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741621.89, modificado:686685.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 184307 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 184307 | S | 1188 | 4860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLEJON SUR COLONIA BELLAVISTA, 21150 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SUR Y CALLEJON CELAYA SUR, CALLE CELAYA PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN SUR Y CALLEJÓN CELAYA SUR COLONIA BELLA VISTA MEXICALI B.C., lon:-115.47795141, lat:32.65322538}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 686685.51 | 686685.51 | 686685.51 | 686685.51 | 686685.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-090-2020 T-FAIS20-036, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:742208.24, importe_modificado:742208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {1832542/proyecto_INICIO, 1832542/proyecto_FIN, 1832542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegraron $10,069.00 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de penas convencionales, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200401832398 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7470230.71}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MEXICALI LOCALIDAD CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO CUARENTA Y TRES ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 183811 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 183811 | S | 8544 | 8575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5696.0, meta_modificada:5696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DIECIOCHOAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE DECIMA CUARTA CONSTRUCCIÓN D, lon:-115.09822558, lat:32.29065208}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 7470230.71 | 7470230.71 | 7470230.71 | 7470230.71 | 7470230.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-072-2020 T-FAIS20-032, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6842650.54, importe_modificado:6842650.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5696.0}} | {1832398/proyecto_PROCESO, 1832398/proyecto_INICIO, 1832398/proyecto_PROCESO, 1832398/proyecto_INICIO, 1832398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301723642 | Proyecto de inversión | 864500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864500.0, modificado:638776.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO CUARENTA Y TRES - 6203 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 6203 | S | 1254 | 1191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DECIMA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 51827 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE 18 DE ABRIL, CALLE UNDECIMA PAVIMENTACION DE CALLE DECI, lon:-115.09745677, lat:32.28537367}} | 2020-06-26 | 2020-08-09 | 638776.01 | 638776.01 | 638776.01 | 638776.01 | 638776.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-033-2020 T-FAIS20-009, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:620404.31, importe_modificado:620404.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {1723642/proyecto_INICIO, 1723642/proyecto_FIN, 1723642/proyecto_PROCESO, 1723642/proyecto_FIN, 1723642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | BCN200301724711 | Proyecto de inversión | 8802918.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8802918.16, modificado:8262612.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI - 9406 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 9406 | S | 1615 | 1655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9479.0, meta_modificada:9479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUCHITEPEC COLONIA AMPLIACIÓN XICHICALLI, 61841 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN Y AVENIDA JILOTEPEC, CALLE MILINALCO PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUCHITEPEC DESDE CALZADA GÓMEZ MORÍN A AV. JI, lon:-115.45376402, lat:32.59988067}} | 2020-07-08 | 2020-09-20 | 8262612.84 | 8262612.84 | 8262612.84 | 8262612.84 | 8262612.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-040-2020 T-FAIS20-013, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6812762.27, importe_modificado:6812762.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9479.0}} | {1724711/proyecto_INICIO, 1724711/proyecto_PROCESO, 1724711/proyecto_INICIO, 1724711/proyecto_PROCESO, 1724711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegraron $44,317.00 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de penas convencionales, trimestre:5.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:5.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:5.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:5.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:5.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | BCN200301755873 | Proyecto de inversión | 893000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893000.0, modificado:1035999.22}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MEXICALI LOCALIDAD MEXICALI ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 80801 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | 80801 | S | 585 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 21150 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIUDAD VICTORIA Y CALLE SOLA, AVENIDA CELAYA REHABILITACIÓN DE CALLE SAN CARLOS DESDE CALLE CIUDAD VICTORIA HASTA FIN DE PAVI, lon:-115.48431555, lat:32.65245078}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 1035999.22 | 1035999.22 | 1035999.22 | 1035999.22 | 1035999.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-049-2020 T-FAIS20-019, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:903340.22, importe_modificado:903340.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1755873/proyecto_INICIO, 1755873/proyecto_PROCESO, 1755873/proyecto_FIN, 1755873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones