## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2021
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FIS. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2021 | 3 | BCN210101886924 | Proyecto de inversión | 11718025 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1718025E7, modificado:1.15830617E7}} | Rehabilitación de Calzada Héctor Téran Téran (de Calzada de los Presidentes a Carretera a San Felipe), Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | FORTAMUN-02 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31900.0, meta_modificada:31900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada Héctor Terán Terán 282, Centro, 21337 Mexicali, B.C., México, lon:-115.44304848, lat:32.60532618}} | 2021-03-05 | 2021-07-02 | 11583061.7 | 11583061.7 | 11583061.7 | 11583061.7 | 11583061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-001-2021 T-FORTAMUN/021/002, contratista:Ingeniería Xtrema, S.A. de C.V. en convenio de participación conjunta con Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:9817259.14, importe_modificado:1.162068148E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31900.0}} | {1886924/proyecto_INICIO, 1886924/proyecto_PROCESO, 1886924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210302003357 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS: ALAMITOS, NACIONALISTA, PUEBLO NUEVO, HIDALGO SUR, BAJA CALIFORNIA Y PARQUE PÚBLICO VICENTE GUERRERO. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | FORTAMUN-07 | N | 0 | 0 | 12811 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2021-08-24 | 2021-09-22 | 150000 | 148947.62 | 92630.12 | 92630.12 | 92630.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106190, contratista:, convocante:Ayuntamiento de Mexicali, monto:148947.62, importe_modificado:148947.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.0}} | {2003357/proyecto_PROCESO, 2003357/proyecto_INICIO, 2003357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210101886917 | Proyecto de inversión | 20585346 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0585346E7, modificado:1.937977462E7}} | Reconstruccion de Avenida Oaxaca (de Calzada Manuel Gomez Morin a Calzada Campesinos), Colonia Mayos, Mexicali B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | FORTAMUN - 01 | N | 0 | 0 | 3733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21935.0, meta_modificada:21935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca 3631, Mayos, 21137 Mexicali, B.C., México, lon:-115.53844929, lat:32.65440712}} | 2021-03-05 | 2021-08-01 | 19379774.62 | 19379774.62 | 19379774.62 | 19379774.62 | 19379774.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-002-2021 T-FORTAMUN/01/2021, contratista:Conza, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.85348556E7, importe_modificado:1.994275031E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21935.0}} | {1886917/proyecto_INICIO, 1886917/proyecto_PROCESO, 1886917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210302002137 | Proyecto de inversión | 2225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225000.0, modificado:2225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA MAR DE CORTÉZ SUR, EN EL PUERTO DE SAN FELIPE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | FORTAMUN-06 | N | 0 | 0 | 2578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mar de Cortés 146, Segunda Secc, San Felipe, 21100 San Felípe, B.C., México, lon:-114.83342528, lat:31.02351729}} | 2021-10-25 | 2021-12-03 | 2225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201940721 | Proyecto de inversión | 2251700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251700.0, modificado:2220096.9}} | OBRAS COMPLEMANTARIAS PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CRICRI COLONIA EL HIPICO, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FORTAMUN-05 | N | 0 | 0 | 2434 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Republica de Argentina y Mocorito Fracc, Compuertas, 21218 Mexicali, B.C., México, lon:-115.43665409, lat:32.66734149}} | 2021-05-19 | 2021-07-22 | 2220096.9 | 2220096.9 | 2220096.9 | 2220096.9 | 2220096.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-029-2021 T-FORTAMUN/05/2021, contratista:Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2237717.52, importe_modificado:2237716.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1940721/proyecto_INICIO, 1940721/proyecto_FIN, 1940721/proyecto_PROCESO, 1940721/proyecto_FIN, 1940721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210302003400 | Proyecto de inversión | 2721931 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721931.0, modificado:2721931.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA MASCOTAS (CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL), EN LA COLONIA GRANJAS EL ENCANTO 2, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | FORTAMUN-08 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:FHXX+8G Colonia 4 Cerro Prieto, Baja California, México, lon:-115.4011631, lat:32.498361}} | 2021-09-13 | 2021-11-14 | 2721931 | 2299988.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-052-2021 T-FORTAMUN/009/2021, contratista:Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2299988.74, importe_modificado:2299988.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2003400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201940674 | Proyecto de inversión | 5609770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609770.0, modificado:2370292.1}} | REHABILITACION DE BLVD. LAZARO CARDENAS (CUERPO SUR) DE CALZADA ANAHUAC A CALZADA DE LOS PRESIDENTES, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FORTAMUN-03 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14640.0, meta_modificada:14640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvrd Lázaro Cárdenas 2738, Las Flores, 21330 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47626495, lat:32.62377987}} | 2021-05-07 | 2021-08-07 | 2370292.1 | 2370292.1 | 2370292.1 | 2370292.1 | 2370292.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-022-2021 T-FORTAMUN/04/2021, contratista:Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:4558016.48, importe_modificado:2370347.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14640.0}} | {1940674/proyecto_INICIO, 1940674/proyecto_PROCESO, 1940674/proyecto_FIN, 1940674/proyecto_PROCESO, 1940674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | BCN210201940709 | Proyecto de inversión | 852530 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852530.0, modificado:850106.31}} | MANTENIMIENTO 03 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | FORTAMUN - 04 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Independencia 998, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47488093, lat:32.63996664}} | 2021-05-05 | 2021-07-23 | 850106.31 | 850106.31 | 850106.31 | 850106.31 | 850106.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-026-2021 T-FORTAMUN/03/2021, contratista:Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:850979.92, importe_modificado:850432.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1940709/proyecto_INICIO, 1940709/proyecto_PROCESO, 1940709/proyecto_FIN, 1940709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones