## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
Recurso derivado de los aprovechamiento que se generen con motivo de la regularizacion de vehiculos usados de procedencia extranjera (REPUVE 2022)
CUARTO TRIMESTRE 2022
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES F. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2022 | 4 | BCN220402199090 | Proyecto de inversión | 1996032 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996032.0, modificado:1996666.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMPECHE ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve11 | N | 0 | 0 | 4280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia Loma linda, lon:-115.491588, lat:32.648861}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 1996666.08 | 1996666.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2199090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402199110 | Proyecto de inversión | 2027368 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027368.0, modificado:1440363.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE URUAPAN ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve 12 | N | 0 | 0 | 4280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia Loma linda, lon:-115.501806, lat:32.648833}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 1440363.79 | 1440363.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2199110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198574 | Proyecto de inversión | 2376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376000.0, modificado:1493396.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEGUNDA ENTRE AV. RÍO TÁMESIS Y AV. RÍO NAZAS, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve02 | N | 0 | 0 | 1124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA SANTA ROSA, lon:-115.398028, lat:32.604056}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 1493396.57 | 1493396.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01, contratista:B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:8578951.73, importe_modificado:8578951.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198627 | Proyecto de inversión | 2376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376000.0, modificado:2087570.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TERCERA ENTRE AV. RÍO TÁMESIS Y AV. RÍO NAZAS, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve03 | N | 0 | 0 | 1124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ROSA, lon:-115.396722, lat:32.604056}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 2087570.34 | 2087570.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01, contratista:B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:8578951.73, importe_modificado:8578951.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198691 | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3579964.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE AV. ANTARES Y AV. DEL CASTOR, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve04 | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Estrella, lon:-115.577127, lat:32.627485}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3579964.42 | 3579964.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402199123 | Proyecto de inversión | 3330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330600.0, modificado:2332724.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MÉRIDA ENTRE AV. NAYARIT Y AV. PUEBLA, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve13 | N | 0 | 0 | 4280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.0, meta_modificada:2262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia Loma linda, lon:-115.494145, lat:32.653846}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 2332724.77 | 2332724.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2199123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198749 | Proyecto de inversión | 3510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510000.0, modificado:3292436.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GRAL. GILDARDO M. ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE07 | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificada:1755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Santa Isabel, lon:-115.578312, lat:32.628474}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 3292436.97 | 3292436.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198702 | Proyecto de inversión | 3564000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3564000.0, modificado:4242257.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN FELIPE RICO ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE06 | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2970.0, meta_modificada:2970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Estrella, lon:-115.579608, lat:32.62795}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 4242257.23 | 4242257.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198760 | Proyecto de inversión | 4428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4428000.0, modificado:6902347.74}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORREGIDORA A CALLE DEL SOL, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE09 | N | 0 | 0 | 3791 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Santa Isabel, lon:-115.576688, lat:32.635571}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 6902347.74 | 6902347.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198752 | Proyecto de inversión | 5130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5130000.0, modificado:5253935.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EPIGMENIO IBARRA ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE08 | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2565.0, meta_modificada:2565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:Colonia Estrella, lon:-115.577698, lat:32.628519}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 5253935.28 | 5253935.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198700 | Proyecto de inversión | 6240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6240000.0, modificado:5616385.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDAS ELIGIO ESQUIVEL E ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ ENTRE C. BRAULIO MALDONADO Y C. ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE05 | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA LA ESTRELLA, lon:-115.578222, lat:32.627583}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 5616385.28 | 5616385.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, contratista:Constructora Epycsa, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2.198497918E7, importe_modificado:2.198497918E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402198545 | Proyecto de inversión | 6853000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6853000.0, modificado:4997984.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RÍO PANUCO ENTRE C. PRIMERA Y C. CUARTA, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | REPUVE01 | N | 0 | 0 | 1124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:COLONIA SANTA ROSA, lon:-115.396347, lat:32.604155}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 4997984.82 | 4997984.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01, contratista:B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:8578951.73, importe_modificado:8578951.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | BCN220402199084 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:1324064.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL SOL ENTRE AV. VENUS Y AV. TIERRA, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mexicali | repuve10 | N | 0 | 0 | 3791 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Colonia Santa Isabel, lon:-115.575576, lat:32.63217}} | 2023-01-16 | 2023-05-15 | 1324064.61 | 1324064.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, contratista:A&A Construcción, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.399616699E7, importe_modificado:1.399616699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2199084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:reasignar tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-24}}