## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FIS. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2021 | 4 | BCN180401502288 | Proyecto de inversión | 2523000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2523000.0, modificado:2523000.0}} | RECONSTRUCCION DE 2,880 METROS CUADRADOS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 4 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Minitas, Francisco villa, Mexicali, Baja California, lon:-114.838497, lat:30.975055}} | 43466 | 43646 | 1892250 | 1707816.24 | 1599826.48 | 1599826.48 | 1599826.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E4-2019 T-FMINERO-02, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1970532.51, importe_modificado:1707816.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2880.0}} | {1502288/proyecto_PROCESO, 1502288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN180401502285 | Proyecto de inversión | 10289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0289E7, modificado:1.0289E7}} | CONSTRUCCION DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE EUCALIPTOS, Y RECONSTRUCCION DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EUCALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9975.0, meta_modificada:9975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Ensenada, Ampliacion Poniente, Mexicali, Baja California, lon:-114.847546, lat:31.024721}} | 43466 | 43646 | 7716750 | 8277174.91 | 6997932.73 | 6997932.73 | 6997932.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E2-2019 T-FMINERO-04, contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:8277174.91, importe_modificado:8277174.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9975.0}} | {1502285/proyecto_PROCESO, 1502285/proyecto_FIN, 1502285/proyecto_PROCESO, 1502285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN180401502287 | Proyecto de inversión | 1135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1135000.0, modificado:1135000.0}} | CONSTRUCCION DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 3 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Rancho el Dorado, Ejido Plan Nacional Agrario, Mexicali, Baja California, lon:-114.885102, lat:31.081712}} | 43466 | 43646 | 851250 | 950173.79 | 795297.4 | 795297.4 | 795297.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E1-2019 T-FMINERO-03, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1062102.66, importe_modificado:950173.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:920.0}} | {1502287/proyecto_PROCESO, 1502287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | BCN180401502286 | Proyecto de inversión | 2646000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:25, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2646000.0, modificado:2646000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA MAZATLAN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYTO MEXICALI | 2 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Mazatlan, Segunda Seccion, Mexicali, Baja California, lon:-114.834154, lat:31.02996}} | 43466 | 43646 | 1984500 | 2536613.74 | 1516970.51 | 1516970.51 | 1516970.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E3-2019 T-FMINERO-01, contratista:ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2245738.99, importe_modificado:2536613.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2200.0}} | {1502286/proyecto_PROCESO, 1502286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones