## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2022 (FAIS 2022)
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES F. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2022 | 3 | BCN220102061453 | Proyecto de inversión | 15020066.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.502006665E7, modificado:1.380380834E7}} | REHABILITACION DE CALLE RIO MOCORITO DE BLVR LAZARO CARDENAS A CALZ INDEPENDENCIA COL INDEPENDENCIA MEXICALI BC - 2802 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2802 | S | 13821 | 13186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27220.0, meta_modificada:27220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO MOCORITO COLONIA INDEPENDENCIA, 21290 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALZADA INDEPENDENCIA, CALLE GENERAL SALVADOR ALVARADO REHABILITACION DE CALLE RIO MOCORITO DE BLVR. LAZARO CAR, lon:-115.43441406, lat:32.63217995}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 13803808.34 | 13803808.34 | 10769539.61 | 10769539.61 | 10769539.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-005-2022 T-FAIS22-002-2022, contratista:YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONTA T CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.502192258E7, importe_modificado:1.502192258E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27220.0}} | {2061453/proyecto_INICIO, 2061453/proyecto_PROCESO, 2061453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220202074877 | Acción | 1763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763000.0, modificado:1763000.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 52632 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 1763000 | 855239.91 | 757617.63 | 757617.63 | 757617.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.43}} | {2074877/proyecto_INICIO, 2074877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220102061457 | Proyecto de inversión | 21931067.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.193106723E7, modificado:2.174140954E7}} | REHABILITACION DEL BLVR LAZARO CARDENAS DE CALZ H COLEGIO MILITAR A CALLE RIO DANUBIO MEXICALI BC - 2900 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2900 | S | 200000 | 200000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41502.0, meta_modificada:41502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA SOLIDARIDAD INFONAVIT, 21188 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA H. COLEGIO MILITAR Y CALLE RIO DANUBIO, CALLE RIO PARANA REHABILITACION DEL BLVR. LAZARO CARDENAS DE CALZ. H. COLEGI, lon:-115.51323821, lat:32.62162189}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 21741409.54 | 21741409.54 | 21741409.54 | 21741409.54 | 21741409.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41502.0}} | {2061457/proyecto_INICIO, 2061457/proyecto_PROCESO, 2061457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO PARA MODIFICACION, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:RECHAZADO PARA MODIFICACION, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:RECHAZADO PARA MODIFICACION, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:RECHAZADO PARA MODIFICACION, trimestre:3.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | BCN220302109410 | Proyecto de inversión | 2732304.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732304.22, modificado:2568070.25}} | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 114769 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 114769 | S | 5006 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR. VENU, lon:-115.40744954, lat:32.6091015}} | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 2568070.25 | 2568070.25 | 2568070.22 | 2568070.22 | 2568070.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.227804564E7, importe_modificado:1.227804564E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {2109410/proyecto_INICIO, 2109410/proyecto_PROCESO, 2109410/proyecto_FIN, 2109410/proyecto_PROCESO, 2109410/proyecto_FIN, 2109410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220202076252 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 61270 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | 61270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2076252/proyecto_INICIO, 2076252/proyecto_FIN, 2076252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220202074859 | Acción | 304640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304640.0, modificado:304640.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 52440 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 304640 | 124740 | 99792 | 99792 | 99792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.33}} | {2074859/proyecto_INICIO, 2074859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220202076247 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61255 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | 61255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2076247/proyecto_INICIO, 2076247/proyecto_PROCESO, 2076247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220302115189 | Proyecto de inversión | 4084341.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4084341.76, modificado:4084341.76}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE CALLE MEXICO SUR A CALLE LEYES DE REFORMA, CIUDAD MORELOS, MEXICALI, B.C. - 141320 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141320 | S | 4803 | 4769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5896.0, meta_modificada:5896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO SUR Y CALLE LEYES DE REFORMA, AVENIDA PRESIDENTE BENITO JUAREZ REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODA, lon:-114.85486837, lat:32.63282371}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 4084341.76 | 4084341.76 | 1225302.53 | 1225302.53 | 1225302.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-037-2022 T-FAIS22-004-2022, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4168264.78, importe_modificado:4168264.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5094.14}} | {2115189/proyecto_PROCESO, 2115189/proyecto_INICIO, 2115189/proyecto_PROCESO, 2115189/proyecto_INICIO, 2115189/proyecto_PROCESO, 2115189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220202074860 | Acción | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 52461 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | 52461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074860/proyecto_INICIO, 2074860/proyecto_FIN, 2074860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220302115266 | Proyecto de inversión | 4952250.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952250.56, modificado:4799352.2}} | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI BC - 141549 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141549 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4940.0, meta_modificada:4940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CA, lon:-115.09915288, lat:32.28989315}} | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 4799352.2 | 4799352.2 | 1439805.66 | 1439805.66 | 1439805.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6169665.62, importe_modificado:6169665.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:856.6}} | {2115266/proyecto_PROCESO, 2115266/proyecto_INICIO, 2115266/proyecto_PROCESO, 2115266/proyecto_INICIO, 2115266/proyecto_PROCESO, 2115266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220302115329 | Proyecto de inversión | 564483 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564483.0, modificado:541651.37}} | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI B C - 141751 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141751 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CATO, lon:-115.09957405, lat:32.29022415}} | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 541651.37 | 541651.37 | 248598.62 | 248598.62 | 248598.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6169665.62, importe_modificado:6169665.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.86}} | {2115329/proyecto_PROCESO, 2115329/proyecto_INICIO, 2115329/proyecto_PROCESO, 2115329/proyecto_INICIO, 2115329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220302115309 | Proyecto de inversión | 810448.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810448.09, modificado:828662.05}} | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI B C - 141697 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141697 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CA, lon:-115.09906215, lat:32.28982315}} | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 828662.05 | 828662.05 | 162495.41 | 162495.41 | 162495.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6169665.62, importe_modificado:6169665.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.86}} | {2115309/proyecto_INICIO, 2115309/proyecto_PROCESO, 2115309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220202074882 | Acción | 83022.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83022.48, modificado:83022.46}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 52671 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 83022.46 | 12424.8 | 12424.8 | 12424.8 | 12424.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.15}} | {2074882/proyecto_INICIO, 2074882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220302116983 | Proyecto de inversión | 850842.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850842.6, modificado:850842.6}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PALMA SOLA DE AV CHECOSLOVAQUIA A AV PALMA COCOTERA COLONIA PALMAR DE ORIZABA MEXICALI BC - 148230 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148230 | S | 212 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMA SOLA COLONIA PALMAR DE ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CHECOSLOVAQUIA Y AVENIDA PALMA COCOTERA, CALLE FERNANDO DE ALARCON CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PA, lon:-115.53621832, lat:32.63721993}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 850842.6 | 850842.6 | 255252.78 | 255252.78 | 255252.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-026-2022 T-FAIS22-007-2022, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2906265.83, importe_modificado:2906265.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.32}} | {2116983/proyecto_PROCESO, 2116983/proyecto_INICIO, 2116983/proyecto_PROCESO, 2116983/proyecto_INICIO, 2116983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | BCN220302109373 | Proyecto de inversión | 8675589.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8675589.08, modificado:8815073.27}} | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 114590 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 114590 | S | 5006 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7692.0, meta_modificada:7692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUS, lon:-115.40743552, lat:32.60909134}} | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 8815073.27 | 8815073.27 | 8550760.81 | 8550760.81 | 8550760.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.227804564E7, importe_modificado:1.227804564E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7692.0}} | {2109373/proyecto_INICIO, 2109373/proyecto_PROCESO, 2109373/proyecto_FIN, 2109373/proyecto_PROCESO, 2109373/proyecto_FIN, 2109373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones