## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2021 (EJERCICIO 2020)
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES F. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2021 | 1 | BCN200401874209 | Proyecto de inversión | 10027500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00275E7, modificado:9445629.82}} | Mantenimiento de superficie de rodamiento de Avenida Reforma (De Calle México a Calle | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/03/2020 | N | 0 | 0 | 4956 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40998.0, meta_modificada:40998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cjon. Reforma 1022, Segunda, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47700524, lat:32.66416227}} | 2020-12-29 | 2021-03-13 | 9445629.82 | 9445629.82 | 9445629.82 | 9445629.82 | 9445629.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-082-2020 T-FORTAMUN/14/2020, contratista:B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:9323352.5, importe_modificado:1.002749973E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40998.0}} | {1874209/proyecto_INICIO, 1874209/proyecto_FIN, 1874209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401874124 | Proyecto de inversión | 11909862.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19098621E7, modificado:1.164720432E7}} | Construcción de Losas de Frenado en Calzada Gómez Morín de Calzada Cetys a Avenida Cristóbal Colón, Mexicali, Baja California | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali B.C. | T-FORTAMUN/02/2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz. Manuel Gómez Morín 1699, Las Hadas, 21216 Mexicali, B.C., México, lon:-115.41378021, lat:32.66170552}} | 2020-11-04 | 2021-03-04 | 11647204.32 | 11647204.32 | 11647204.32 | 11647204.32 | 11647204.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-061-2020 T-FORTAMUN/02/2020, contratista:Ingeniería Profesional MC, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.066107895E7, importe_modificado:1.19098621E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6750.0}} | {1874124/proyecto_PROCESO, 1874124/proyecto_INICIO, 1874124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401881753 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.199999994E7}} | Rehabilitación de superficie de rodamiento de Calzada Independencia (de Blvd. Adolfo Lopez Mateos a Calle Alamo), Centro Civico. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/20/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Independencia 1080, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47277808, lat:32.63998019}} | 2020-12-03 | 2021-03-31 | 11999999.94 | 11999999.94 | 11999999.94 | 11999999.94 | 11999999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON-071-2020 T-PRON/20/036, contratista:CONSTRUCTORA CADENA S.A DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1.2E7, importe_modificado:1.199999994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7010.0}} | {1881753/proyecto_INICIO, 1881753/proyecto_FIN, 1881753/proyecto_PROCESO, 1881753/proyecto_INICIO, 1881753/proyecto_PROCESO, 1881753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200301791572 | Proyecto de inversión | 16172135.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.617213502E7, modificado:1.4904389E7}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN DE CALZADA CETYS A AVENIDA CRISTOBAL COLON | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/01/2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42550.0, meta_modificada:42550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz. Manuel Gómez Morín, Las Hadas, Mexicali, B.C., México, lon:-115.4151706, lat:32.6641188}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 14904389 | 14904389 | 14904389 | 14904389 | 14904389 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-037-2020 T-FORTAMUN/01/2020, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NOROESTE S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.461815672E7, importe_modificado:1.577195546E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42550.0}} | {1791572/proyecto_INICIO, 1791572/proyecto_PROCESO, 1791572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Del monto total Ejercido: Se realizaron retenciones con monto de $28,513.00 m.n, por concepto de sanciones, las cuales fueron reintegradas a la Tesorería de la Federación; Linea de Captura 0021AAPH931056857432 Fecha: 30-marzo-2021, trimestre:1.0, usuario:aristeoreynaf, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJCUTORA, trimestre:1.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJCUTORA, trimestre:1.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJCUTORA, trimestre:1.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJCUTORA, trimestre:1.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | BCN200401874391 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:2765119.82}} | Construcción de ciclovía, rehabilitación de acceso principal y andadores en Parque Público | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/07/2020 | N | 0 | 0 | 2434 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Republica de Argentina y Mocorito Fracc, Compuertas, 21218 Mexicali, B.C., México, lon:-115.43661118, lat:32.66777953}} | 2020-12-03 | 2021-02-15 | 2765119.82 | 2765119.82 | 2765119.82 | 2765119.82 | 2765119.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON/FORTAMUN-073-2020 T-PRON/FORTAMUN/04/2020, contratista:Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874391/proyecto_INICIO, 1874391/proyecto_FIN, 1874391/proyecto_PROCESO, 1874391/proyecto_FIN, 1874391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401877084 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1759902.13}} | Alumbrado público en Av Mar de Cortez Sur (De Calle Puerto Peñasco a Calle Ensenada), Colonia Primera Sección San Felipe | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali | T-FORTAMUN/18/2020 | N | 0 | 0 | 2336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:Mar de Cortés 614, Segunda Secc, San Felipe, 21850 San Felípe, B.C., México, lon:-114.83327508, lat:31.02387586}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 1759902.13 | 1759902.13 | 1759902.13 | 1759902.13 | 1759902.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-099-2020 T-FORTAMUN/19/2020, contratista:Arq. Mario Alberto Tapia Galindo, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:1759902.31, importe_modificado:1759902.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877084/proyecto_INICIO, 1877084/proyecto_FIN, 1877084/proyecto_PROCESO, 1877084/proyecto_FIN, 1877084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401874434 | Proyecto de inversión | 189999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189999.88, modificado:172800.0}} | Actualización del estudio costo - beneficio para la construcción del paso a desnivel en Blvd. Lázaro Cárdenas intersección con Blvd. Venustiano Carranza, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/09/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Bulevar Venustiano Carranza, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Mexicali, B.C., México, lon:-115.40474653, lat:32.62227985}} | 2020-12-29 | 2021-01-07 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-MXL-FORTAMUN-098-2020 T-FORTAMUN/15/2020, contratista:Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:172800.0, importe_modificado:172800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401874445 | Proyecto de inversión | 2135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135000.0, modificado:2048727.25}} | Rehabilitación de Calle Ceylan (De Blvr. Lázaro Cardenas a Avenida Arqueologos), Fraccionamiento Las Palomas | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FOTAMUN/10/2020 | N | 0 | 0 | 4522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4739.0, meta_modificada:4739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Arqueologos 2599, Conjunto Urbano Universitario, Mexicali, B.C., México, lon:-115.51621914, lat:32.6254425}} | 2020-12-26 | 2021-02-26 | 2048727.25 | 2048727.25 | 2048727.25 | 2048727.25 | 2048727.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-087-2020 T-FORTAMUN/013/2020, contratista:Ingeniería Profesional MC, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2104489.99, importe_modificado:2104489.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4739.0}} | {1874445/proyecto_INICIO, 1874445/proyecto_FIN, 1874445/proyecto_PROCESO, 1874445/proyecto_FIN, 1874445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Del total Ejercido: se aplicó retención al contratista, un monto de $3,654.00 m.n. por concepto de Sanciones; las cuales fueron reintegradas a la Tesorería de la Federación. Línea de captura: 0021AAOF371056780442 fecha: 23-marzo-2021 , trimestre:1.0, usuario:aristeoreynaf, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401876720 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2245659.24}} | Construcción de Umbral de Avenida Juárez, Centro de la Ciudad de Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali | T-FORTAMUN/16/2020 | N | 0 | 0 | 734 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Juárez 112, Primera, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.49132288, lat:32.66159713}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 2245659.24 | 2245659.24 | 2245659.24 | 2245659.24 | 2245659.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-096-2020 T-FORTAMUN/18/2020, contratista:Constructora Flosan, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2245666.25, importe_modificado:2245666.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876720/proyecto_INICIO, 1876720/proyecto_FIN, 1876720/proyecto_PROCESO, 1876720/proyecto_FIN, 1876720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401875499 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2492721.75}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Pueblo Nuevo, Colonia Loma Linda, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali | T-FORTAMUN/15/2020 | N | 0 | 0 | 734 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Tuxtla Gutiérrez 1198, Pueblo Nuevo, 21120 Mexicali, B.C., México, lon:-115.49703598, lat:32.6511913}} | 2020-12-04 | 2021-03-03 | 2492721.75 | 2492721.75 | 2492721.75 | 2492721.75 | 2492721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-078-2020 T-FORTAMUN/08/2020, contratista:GUO130214S45, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2107824.98, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875499/proyecto_PROCESO, 1875499/proyecto_INICIO, 1875499/proyecto_FIN, 1875499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401874427 | Proyecto de inversión | 354670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354670.0, modificado:354210.0}} | Actualización del estudio manifiesto de impacto ambiental para la construcción del paso a desnivel en Blvd. Lázaro Cárdenas intersección con Blvd. Venustiano Carranza, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/08/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Bulevar Venustiano Carranza, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Mexicali, B.C., México, lon:-115.40472507, lat:32.62226178}} | 2021-01-02 | 2021-02-10 | 354210 | 354210 | 354210 | 354210 | 354210 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-MXL-FORTAMUN-100-2020 T-FORTAMUN/16/2020, contratista:Ingeniería en Control Ambiental y Riesgo Industrial, S. de R.L., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:354210.0, importe_modificado:354210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401875346 | Proyecto de inversión | 3780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780000.0, modificado:3743116.15}} | Construcción de cancha de futbol rápido en Parque Recreativo Vicente Guerrero, Colonia Industrial, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali | T-FORTAMUN/12/2020 | N | 0 | 0 | 1225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calz Milton Castellanos S/N, Zona Industrial, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.47255278, lat:32.65442518}} | 2020-12-03 | 2021-03-03 | 3743116.15 | 3743116.15 | 3743116.15 | 3743116.15 | 3743116.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-075-2020 T-FORTAMUN/07/2020, contratista:Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:2570193.01, importe_modificado:3780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875346/proyecto_INICIO, 1875346/proyecto_FIN, 1875346/proyecto_PROCESO, 1875346/proyecto_FIN, 1875346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401877056 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:429999.94}} | Alumbrado público en Avenida Ecuador desde Calle Octava a Parcela en el Poblado Estación Coahuila (KM 57), Delegación Colonias Nuevas | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali | T-FORTAMUN/05/2020 | N | 0 | 0 | 1818 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ecuador 67, Estación Coahuila, 21800 Estación Coahuila, B.C., México, lon:-114.99757648, lat:32.18756242}} | 2020-11-19 | 2020-12-28 | 429999.94 | 429999.94 | 429999.94 | 429999.94 | 429999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-080-2020 T-FORTAMUN/03/2020, contratista:DIAR Elécrica, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:323388.61, importe_modificado:429999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1877056/proyecto_INICIO, 1877056/proyecto_FIN, 1877056/proyecto_PROCESO, 1877056/proyecto_FIN, 1877056/proyecto_PROCESO, 1877056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401874373 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4573235.63}} | Rehabilitación de Avenida Oaxaca (De Calzada Heroico Colegio Militar a Calle San Luis Gonzaga) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/06/2020 | N | 0 | 0 | 4992 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12900.0, meta_modificada:12900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca 2299, Baja California, 21130 Mexicali, B.C., México, lon:-115.51437378, lat:32.65403676}} | 2020-12-03 | 2021-02-15 | 4573235.63 | 4573235.63 | 4573235.63 | 4573235.63 | 4573235.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-070-2020 T-FORTAMUN/05/2020, contratista:AG Operaciones y Servicios Constructivos de B.C., S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:3861884.83, importe_modificado:4799999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12900.0}} | {1874373/proyecto_INICIO, 1874373/proyecto_PROCESO, 1874373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401881798 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Mantenimiento-04 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/22/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Zacatecana 599, Zona Urbana Zacatecas, 21090 Mexicali, B.C., México, lon:-115.46982765, lat:32.62959895}} | 2021-01-02 | 2021-03-02 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-PRON-101-2020 T-PRON/20/042, contratista:Constructora Flosan, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:995719.91, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5000.0}} | {1881798/proyecto_FIN, 1881798/proyecto_INICIO, 1881798/proyecto_FIN, 1881798/proyecto_PROCESO, 1881798/proyecto_INICIO, 1881798/proyecto_PROCESO, 1881798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401881727 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000016.7}} | RECONSTRUCCION DE VIALIDAD EN AV. MAR DE CORTES SUR,(ENTRE C. PUERTO PEÑASCO A C. ENSENADA), COLONIA PRIMERA SECCION, SAN FELIPE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/19/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:Av. Mar de Cortes Sur 599, Segunda Secc, San Felipe, 21100 San Felípe, B.C., México, lon:-114.83249187, lat:31.02572385}} | 2020-12-04 | 2021-03-31 | 5000016.7 | 5000016.7 | 5000016.7 | 5000016.7 | 5000016.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-PRON-074-2020 T-PRON/20/037, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:5000018.0, importe_modificado:5000018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1881727/proyecto_PROCESO, 1881727/proyecto_INICIO, 1881727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401875402 | Proyecto de inversión | 5700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5452579.53}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Hidalgo Sur, Colonia Hidalgo, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali | T-FORTAMUN/13/2020 | N | 0 | 0 | 2650 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Hacienda Corralejo 1089, Hidalgo, Mexicali, B.C., México, lon:-115.44133186, lat:32.60909494}} | 2020-12-04 | 2021-03-03 | 5452579.53 | 5452579.53 | 5452579.53 | 5452579.53 | 5452579.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-076-2020 T-FORTAMUN/06/2020, contratista:Con2a, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:5099887.13, importe_modificado:5699990.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875402/proyecto_INICIO, 1875402/proyecto_FIN, 1875402/proyecto_PROCESO, 1875402/proyecto_FIN, 1875402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Del total Ejercido: se aplicó retención al contratista, un monto de $17,311.00 m.n. por concepto de Sanciones; las cuales fueron reintegradas a la Tesorería de la Federación. Línea de captura: 0021AAPI311056851422 fecha: 30-marzo-2021 , trimestre:1.0, usuario:aristeoreynaf, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401874457 | Proyecto de inversión | 67294.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67294.46, modificado:499130.9}} | Mantenimiento-05 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-ORTAMUN/11/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Zacatecana 799, Col del Rastro, 21090 Del Rastro, B.C., México, lon:-115.46982765, lat:32.62940016}} | 2021-01-02 | 2021-02-10 | 499130.9 | 499130.9 | 499130.9 | 499130.9 | 499130.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-PRON/FORTAMUN-102-2020 T-FORTAMUN/17/2020, contratista:Ingeniería Xtrema, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:67294.46, importe_modificado:67294.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1874457/proyecto_INICIO, 1874457/proyecto_PROCESO, 1874457/proyecto_FIN, 1874457/proyecto_PROCESO, 1874457/proyecto_FIN, 1874457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401875436 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7087959.83}} | Construcción de cancha de futbol de la Unidad Deportiva Baja California, Colonia Baja California, Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali | T-FORTAMUN/14/2020 | N | 0 | 0 | 1657 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:San Luis Gonzaga 668, Baja California, 21130 Mexicali, B.C., México, lon:-115.51937342, lat:32.64974595}} | 2020-12-04 | 2021-03-03 | 7087959.83 | 7087959.83 | 7087959.83 | 7087959.83 | 7087959.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-077-2020 T-FORTAMUN/09/2020, contratista:GIPAAC Infraestructura, S. de R.L. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:5716351.21, importe_modificado:7087963.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875436/proyecto_INICIO, 1875436/proyecto_PROCESO, 1875436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401881843 | Proyecto de inversión | 789612.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789612.52, modificado:789447.72}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA CREACION DE BIBLIOTECA PARA ACADEMIA DE POLICIA DE GOBIERNO MUNICIPAL, COLONIA EX EJIDO ZACATECAS | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/23/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Zacatecana 25, Zona Urbana Zacatecas, Mexicali, B.C., México, lon:-115.47032118, lat:32.62908392}} | 2021-01-02 | 2021-03-17 | 789447.72 | 789447.72 | 789447.72 | 789447.72 | 789447.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-PRON-103-2020 T-PRON/20/043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI S.A DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:789612.52, importe_modificado:789447.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1881843/proyecto_INICIO, 1881843/proyecto_PROCESO, 1881843/proyecto_FIN, 1881843/proyecto_INICIO, 1881843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401874317 | Proyecto de inversión | 846456.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846456.8, modificado:719402.23}} | Rehabilitación de glorieta ubicada en la intersección Blvd. Adolfo López Mateos y c. Morelos, Zona Centro. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/04/2020 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Alvaro Obregon 505, Primera, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.48892498, lat:32.66197648}} | 2020-09-23 | 2020-11-21 | 719402.23 | 719402.23 | 719402.23 | 719402.23 | 719402.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-PRON-045-2020 T-PRON/20/035, contratista:Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:846456.8, importe_modificado:846456.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874317/proyecto_FIN, 1874317/proyecto_INICIO, 1874317/proyecto_PROCESO, 1874317/proyecto_INICIO, 1874317/proyecto_PROCESO, 1874317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401876759 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:959999.93}} | Alumbrado público en Avenida Oaxaca (De Calle Río Norte a Blvr. Manuel Gómez Morín), Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Mexicali | T-FORTAMUN/17/2020 | N | 0 | 0 | 4993 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MX Baja California Azteca Aztecas AV, Oaxaca, Aztecas, 21137 Mexicali, B.C., México, lon:-115.52782774, lat:32.65442518}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 959999.93 | 959999.93 | 959999.93 | 959999.93 | 959999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FORTAMUN-089-2020 T-FORTAMUN/10/2020, contratista:C. Bismarck Rivera Huereca, convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:883919.0, importe_modificado:959999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876759/proyecto_INICIO, 1876759/proyecto_FIN, 1876759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN200401881793 | Proyecto de inversión | 999058.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999058.67, modificado:999058.67}} | Mantenimiento-03 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | T-FORTAMUN/21/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Zacatecana 599, Zona Urbana Zacatecas, 21090 Mexicali, B.C., México, lon:-115.46982765, lat:32.62954473}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 999058.67 | 999058.67 | 999058.67 | 999058.67 | 999058.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-PRON-067-2020 T-PRON/20/034, contratista:Ingeniería Xtrema, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Mexicali, monto:999060.16, importe_modificado:999058.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5000.0}} | {1881793/proyecto_INICIO, 1881793/proyecto_PROCESO, 1881793/proyecto_FIN, 1881793/proyecto_PROCESO, 1881793/proyecto_FIN, 1881793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN210101886924 | Proyecto de inversión | 11718025 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1718025E7, modificado:1.1718025E7}} | Rehabilitación de Calzada Héctor Téran Téran (de Calzada de los Presidentes a Carretera a San Felipe), Mexicali, B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | FORTAMUN-02 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31900.0, meta_modificada:31900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calzada Héctor Terán Terán 282, Centro, 21337 Mexicali, B.C., México, lon:-115.44304848, lat:32.60532618}} | 2021-03-05 | 2021-07-02 | 0 | 9817259.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.48}} | {1886924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | BCN210101886917 | Proyecto de inversión | 20585346 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0585346E7, modificado:2.0585346E7}} | Reconstruccion de Avenida Oaxaca (de Calzada Manuel Gomez Morin a Calzada Campesinos), Colonia Mayos, Mexicali B.C. | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | FORTAMUN - 01 | N | 0 | 0 | 3733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21935.0, meta_modificada:21935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Oaxaca 3631, Mayos, 21137 Mexicali, B.C., México, lon:-115.53844929, lat:32.65440712}} | 2021-03-05 | 2021-08-01 | 9359035.08 | 18534855.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.6}} | {1886917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones