## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2022 (FORTAMUN 2021)
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES F. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2022 | 1 | BCN210402057434 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1474215.11}} | MANTENIMIENTO 04 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (2021) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAMUN-075 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 1474215.11 | 1474215.11 | 1474215.11 | 1474215.11 | 1474215.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FORTAMUN-075-2021 T-FORTAMUN/012/2021, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1474530.61, importe_modificado:1474215.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.0}} | {2057434/proyecto_INICIO, 2057434/proyecto_PROCESO, 2057434/proyecto_INICIO, 2057434/proyecto_FIN, 2057434/proyecto_PROCESO, 2057434/proyecto_FIN, 2057434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | BCN210302002137 | Proyecto de inversión | 2225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225000.0, modificado:2191598.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA MAR DE CORTÉZ SUR, EN EL PUERTO DE SAN FELIPE | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | FORTAMUN-06 | N | 0 | 0 | 2578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mar de Cortés 146, Segunda Secc, San Felipe, 21100 San Felípe, B.C., México, lon:-114.83342528, lat:31.02351729}} | 2021-10-25 | 2021-12-03 | 2191598.31 | 2191598.31 | 2191598.31 | 2191598.31 | 2191598.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-060-2021 T-FORTAMUN/010/2021, contratista:Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2201146.94, importe_modificado:2201144.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.0}} | {2002137/proyecto_INICIO, 2002137/proyecto_PROCESO, 2002137/proyecto_INICIO, 2002137/proyecto_PROCESO, 2002137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | BCN210402057402 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2654808.81}} | MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE AGUSTIN MELGAR A CALLE MEXICO, ZONA CENTRO | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAMUN-069 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Blvd. Lopez Mateos 274, Primera, 21100 Mexicali, B.C., México, lon:-115.48974037, lat:32.66210294}} | 2021-12-29 | 2022-02-26 | 2654808.81 | 2654808.81 | 2654808.81 | 2654808.81 | 2654808.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FORTAMUN-069-2021 T-FORTAMUN/011/2021, contratista:B&D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2699995.41, importe_modificado:2699899.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16000.0}} | {2057402/proyecto_INICIO, 2057402/proyecto_FIN, 2057402/proyecto_PROCESO, 2057402/proyecto_FIN, 2057402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | BCN210402057447 | Proyecto de inversión | 521087.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521087.94, modificado:521087.93}} | MANTENIMIENTO 05 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (2021) | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAMUN-076 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mexicali, B.C., México, lon:-115.4522623, lat:32.6245389}} | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 521087.93 | 521087.93 | 521087.93 | 521087.93 | 521087.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-PRON/FORTAMUN-076-2021 T-PRON/FORTAMUN/001/2021, contratista:VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1474530.61, importe_modificado:1474530.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.0}} | {2057447/proyecto_INICIO, 2057447/proyecto_PROCESO, 2057447/proyecto_INICIO, 2057447/proyecto_FIN, 2057447/proyecto_PROCESO, 2057447/proyecto_FIN, 2057447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones