## Reporte final
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2022 (FAIS 2022)
DETALLE PROYECTO | [24 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES F. | FOTOS | E | F | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2022 | 4 | BCN220102061453 | Proyecto de inversión | 15020066.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.502006665E7, modificado:1.314904763E7}} | REHABILITACION DE CALLE RIO MOCORITO DE BLVR LAZARO CARDENAS A CALZ INDEPENDENCIA COL INDEPENDENCIA MEXICALI BC - 2802 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2802 | S | 13821 | 13186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27220.0, meta_modificada:27220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO MOCORITO COLONIA INDEPENDENCIA, 21290 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALZADA INDEPENDENCIA, CALLE GENERAL SALVADOR ALVARADO REHABILITACION DE CALLE RIO MOCORITO DE BLVR. LAZARO CAR, lon:-115.43441406, lat:32.63217995}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 13149047.63 | 13149047.63 | 13149047.63 | 13149047.63 | 13149047.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-005-2022 T-FAIS22-002-2022, contratista:YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONTA T CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.502192258E7, importe_modificado:1.502192258E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27220.0}} | {2061453/proyecto_INICIO, 2061453/proyecto_PROCESO, 2061453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166427 | Proyecto de inversión | 1143647 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143647.0, modificado:1143647.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORREGIDORA A CALLE DEL SOL, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI B.C. - 275087 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 275087 | S | 122 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUS INTERIOR SN COLONIA SANTA ISABEL, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA CORREGIDORA Y CALLE DEL SOL, AVENIDA DEL CRATER REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORR, lon:-115.57787324, lat:32.63560147}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1143647 | 1143647 | 283774.51 | 283774.51 | 283774.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4041616.6, importe_modificado:4041616.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.2}} | {2166427/proyecto_INICIO, 2166427/proyecto_PROCESO, 2166427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402163909 | Proyecto de inversión | 1173871.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173871.46, modificado:1173871.46}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. TECNICA 45 AÑO DE MORELOS, COL. MIRAFLORES, MEXICALI, B.C. - 261641 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 261641 | S | 566 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:313.14, meta_modificada:313.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO LORETO INTERIOR SN COLONIA MIRAFLORES, 21250 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA FERNANDO MONTOS DE OCA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ, CALLE RIO ACAPONETA CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. TECNICA 45 A, lon:-115.42026643, lat:32.6486254}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1173871.46 | 1173871.46 | 423293.77 | 423293.77 | 423293.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-041-2022 T-FAIS22-011-2022, contratista:DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4426911.42, importe_modificado:4426911.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.11}} | {2163909/proyecto_INICIO, 2163909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402151427 | Proyecto de inversión | 1659873.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659873.73, modificado:1581244.32}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC LOS VIÑEDOS MEXICALI BC - 148649 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148649 | S | 712 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, 21138 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC LOS VIÑEDOS MEXICALI B.C., lon:-115.56199737, lat:32.62299385}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 1581244.32 | 1581244.32 | 1581244.32 | 1581244.32 | 1581244.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-026-2022 T-FAIS22-007-2022, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2906265.83, importe_modificado:2906265.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {2151427/proyecto_INICIO, 2151427/proyecto_PROCESO, 2151427/proyecto_INICIO, 2151427/proyecto_PROCESO, 2151427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402162253 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EL ESC. SECUNDARIA TECNICA 32, FRACC. VILLA BONITA, MEXICALI, B.C. - 253107 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 253107 | S | 2146 | 2144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:417.52, meta_modificada:417.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, 21379 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VALLE DEL MEZQUITAL Y AVENIDA VALLE DE LAS MARIPOSAS, CALLE LAGUNA SALADA CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALI, lon:-115.40315802, lat:32.61666427}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1700000 | 1700000 | 508789.37 | 508789.37 | 508789.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-042-2022 T-FAIS22-012-2022, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4605304.47, importe_modificado:4605304.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.38}} | {2162253/proyecto_PROCESO, 2162253/proyecto_INICIO, 2162253/proyecto_PROCESO, 2162253/proyecto_INICIO, 2162253/proyecto_PROCESO, 2162253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402162260 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PREPARATORIA CETIS 75, COL. MEXICALI II, MEXICALI, B.C. - 253125 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 253125 | S | 1279 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:417.52, meta_modificada:417.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA MEXICALI II, 21395 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA RÍO CHAMPOTÓN Y AVENIDA RÍO MOCTEZUMA SUR, CALLE PASEO DEL RÍO CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PREPARATORIA C, lon:-115.38386885, lat:32.59361588}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1700000 | 1700000 | 508556.76 | 508556.76 | 508556.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-042-2022 T-FAIS22-012-2022, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4605304.47, importe_modificado:4605304.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.38}} | {2162260/proyecto_INICIO, 2162260/proyecto_PROCESO, 2162260/proyecto_INICIO, 2162260/proyecto_PROCESO, 2162260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402163221 | Proyecto de inversión | 1706000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706000.0, modificado:1809053.38}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA JIQUILPAN, EJ. JIQUILPAN, VALLE DE MEXICALI - 257992 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 257992 | S | 830 | 907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:414.45, meta_modificada:414.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:CALLE LOS PIONEROS INTERIOR SN EJIDO JIQUILPAN, 21900 EJIDO JIQUILPAN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO RUBIO CH. Y CALLE ATILANO SANCHEZ, CALLE JUAN GALLEGOS CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA JIQUI, lon:-115.06322769, lat:32.50062842}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1809053.38 | 1809053.38 | 511470.36 | 511470.36 | 511470.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-040-2022 T-FAIS22-010-2022, contratista:SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6358560.65, importe_modificado:6358560.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.52}} | {2163221/proyecto_INICIO, 2163221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ESTAN UTILIZANDO $103,053.38 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS., trimestre:4.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2023-01-13}} | {obs1: {observación:AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:AGREGAR OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezb, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | BCN220202074877 | Acción | 1763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763000.0, modificado:2151575.2}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 52632 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 2151575.2 | 2030047.68 | 2028427.68 | 2028427.68 | 1886213.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.94}} | {2074877/proyecto_INICIO, 2074877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178568 | Proyecto de inversión | 183520.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183520.96, modificado:183520.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV HACIENDA ATENCO, FRACC HACIENDA ORIZABA, MEXICALI, B.C. - 332354 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 332354 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA ATENCO FRACCIONAMIENTO HACIENDAS ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA CAMPESINOS Y CALLE COCOYOC, CARRETERA SANTA ISABEL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA HACIENDA ATENCO ENTRE C, lon:-115.5410423, lat:32.64524875}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | 183520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166719 | Proyecto de inversión | 1838835.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838835.24, modificado:1838835.24}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE ALFONSO GARCIA GONZALEZ COL. EX EJIDO COAHUILA MEXICALI, B.C. - 276965 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 276965 | S | 1295 | 1316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GOBERNADOR ALFONSO GARCIA GONZALEZ COLONIA EX EJIDO COAHUILA, 21360 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLEJON ALFONSO GARCIA, CALLE ESTEBAN CANTU CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PL, lon:-115.43600731, lat:32.62261599}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1838835.24 | 1838835.24 | 496887.71 | 496887.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-069-2022 T-FAIS22-017-2022, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3942089.73, importe_modificado:3942089.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2166719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179009 | Proyecto de inversión | 201562.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201562.31, modificado:201562.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 333670 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 333670 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:406, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO VENUSTIANO CARRANZA, 21731 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (COLONIA VENUSTIANO CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR CARRETERA MEXICALI A SAN FELIPE GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETE, lon:-115.11067383, lat:32.22910621}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | 201562.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402166853 | Proyecto de inversión | 2363862.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363862.27, modificado:2363862.27}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. ZACATECANA COL. EX EJIDO ZACATECAS, MEXICALI B.C. - 277648 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 277648 | S | 1838 | 1921 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECANA COLONIA EJIDO ZACATECAS, 21090 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALERA Y CALLE MAZAPIL, AVENIDA FUERZA AEREA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. ZACATECANA COL. EX EJIDO ZACAT, lon:-115.46627617, lat:32.63182435}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 2363862.27 | 2363862.27 | 707537.64 | 707537.64 | 707537.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-058-2022 T-FAIS22-015-2022, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3564359.2, importe_modificado:3564359.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.38}} | {2166853/proyecto_INICIO, 2166853/proyecto_PROCESO, 2166853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402161707 | Proyecto de inversión | 2375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375000.0, modificado:2479354.6}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. 49 GRAL. LAZARO CARDENAS, EJ. QUINTANA ROO, VALLE DE MEXICALI B.C. - 250209 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 250209 | S | 1220 | 1336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.79, meta_modificada:604.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:270, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO QUINTANA ROO, 21820 EJIDO QUINTANA ROO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. 49 GRAL. LAZARO CARDENAS EJ. QUINTANA ROO VALL, lon:-115.07738995, lat:32.46823341}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 2479354.6 | 2479354.6 | 698048.92 | 698048.92 | 698048.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-040-2022 T-FAIS22-010-2022, contratista:SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6358560.65, importe_modificado:6358560.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.5}} | {2161707/proyecto_INICIO, 2161707/proyecto_PROCESO, 2161707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ESTAN UTILIZANDO $104,354.60 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:mariacrasconp, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179397 | Proyecto de inversión | 268184.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268184.94, modificado:268184.94}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LA 21 COLONIA SILVA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334907 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334907 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1914, direccion:COLONIA LA 21 SILVA, 21800 FAMILIA CONTRERAS (COLONIA SILVA EL BORDO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA EN CARRETERA ESTATAL NO. 3 EJIDO BATAQUEZ HASTA LLEGAR A INSTER, lon:-115.01009702, lat:32.40195887}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | 268184.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2179397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302109410 | Proyecto de inversión | 2732304.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732304.22, modificado:2568070.25}} | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 114769 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 114769 | S | 5006 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR. VENU, lon:-115.40744954, lat:32.6091015}} | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 2568070.25 | 2568070.25 | 2568070.25 | 2568070.25 | 2568070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.227804564E7, importe_modificado:1.227804564E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {2109410/proyecto_INICIO, 2109410/proyecto_PROCESO, 2109410/proyecto_FIN, 2109410/proyecto_PROCESO, 2109410/proyecto_FIN, 2109410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402152520 | Proyecto de inversión | 3027164.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027164.81, modificado:3014684.0}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000, MEXICALI, BC - 172055 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 172055 | S | 10638 | 10483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 21380 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA IMPERIO DE BIZANCIO Y AVENIDA JUVENTUD 2000, CALLE LAGUNA VIEZCA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO RECREATIVO JUV, lon:-115.47594075, lat:32.60266809}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3014684 | 3014684 | 3014684 | 3014684 | 3014684 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-027-2022 T-FAIS22-006-2022, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3349905.78, importe_modificado:3349905.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.0}} | {2152520/proyecto_INICIO, 2152520/proyecto_FIN, 2152520/proyecto_INICIO, 2152520/proyecto_FIN, 2152520/proyecto_PROCESO, 2152520/proyecto_FIN, 2152520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202074859 | Acción | 304640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304640.0, modificado:428756.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 52440 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 428756 | 426708 | 426708 | 426708 | 426708 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.99}} | {2074859/proyecto_INICIO, 2074859/proyecto_PROCESO, 2074859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179168 | Proyecto de inversión | 305179.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305179.29, modificado:305179.29}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO ALFREDO V. BONFIL, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334187 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334187 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 21723 POBLADO ALFREDO V. BONFIL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL NO. 3 POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA POR CARRETERA ESTATAL NO. 3 EJIDO MONTERREY CONTINUAR , lon:-115.06650228, lat:32.34358401}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | 305179.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179213 | Proyecto de inversión | 321915 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321915.0, modificado:321915.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SEPTIMA EN EJIDO HERMOSILLO, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 334360 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334360 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:192, direccion:CALLE SEPTIMA EJIDO HERMOSILLO, 21840 EJIDO HERMOSILLO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y AVENIDA ESTATAL 126, CALLE OCTAVA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA DERECHA EN CALZADA LAZARO CARDENAS EN DIR, lon:-114.9246235, lat:32.50233218}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | 321915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402190927 | Proyecto de inversión | 3754068.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3754068.85, modificado:3754068.85}} | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA Y CALLE TRECEAVA DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. IGNACIO ALDAMA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KM. 43 VALLE DE MEXICALI, B.C. - 370091 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 370091 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA IGNACIO ALDAMA, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CATORCE, lon:-115.10375791, lat:32.29350594}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3754068.85 | 3754068.85 | 921287.69 | 921287.69 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-061-2022 T-FAIS22-018-2022, contratista:GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3070958.96, importe_modificado:3070958.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179571 | Proyecto de inversión | 387567.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387567.78, modificado:387567.78}} | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI B C - 335467 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335467 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CATO, lon:-115.09639815, lat:32.29244689}} | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 387567.78 | 387567.78 | 387567.78 | 387567.78 | 387567.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6169665.62, importe_modificado:6169665.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2179571/proyecto_INICIO, 2179571/proyecto_PROCESO, 2179571/proyecto_FIN, 2179571/proyecto_PROCESO, 2179571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115189 | Proyecto de inversión | 4084341.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4084341.76, modificado:4084341.73}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DE CALLE MEXICO SUR A CALLE LEYES DE REFORMA, CIUDAD MORELOS, MEXICALI, B.C. - 141320 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141320 | S | 4803 | 4769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5896.0, meta_modificada:5896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICO SUR Y CALLE LEYES DE REFORMA, AVENIDA PRESIDENTE BENITO JUAREZ REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODA, lon:-114.85486837, lat:32.63282371}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 4084341.73 | 4084341.73 | 4084341.73 | 4084341.73 | 4084341.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-037-2022 T-FAIS22-004-2022, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4168264.78, importe_modificado:4168264.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5896.0}} | {2115189/proyecto_PROCESO, 2115189/proyecto_INICIO, 2115189/proyecto_PROCESO, 2115189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402178634 | Proyecto de inversión | 409904.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409904.91, modificado:409904.91}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO MEXICO, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 332558 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 332558 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO MÉXICO, 21900 EJIDO MÉXICO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO MEXICO VALLE DE MEXICALI B.C., lon:-114.97827037, lat:32.51760162}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | 409904.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115266 | Proyecto de inversión | 4952250.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952250.56, modificado:4963239.5}} | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI BC - 141549 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141549 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4940.0, meta_modificada:4940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CA, lon:-115.09915288, lat:32.28989315}} | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 4963239.5 | 4963239.5 | 4963239.5 | 4963239.5 | 4963239.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6169665.62, importe_modificado:6169665.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4940.0}} | {2115266/proyecto_PROCESO, 2115266/proyecto_INICIO, 2115266/proyecto_PROCESO, 2115266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179078 | Proyecto de inversión | 534817.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534817.77, modificado:534817.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO DELTA, DELEGACION ESTACION DELTA, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 333903 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 333903 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE SANCHEZ TABOADA EJIDO DELTA ESTACIÓN DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JOAQUIN MURRIETA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUI, lon:-115.18092993, lat:32.34535783}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | 534817.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302115309 | Proyecto de inversión | 810448.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810448.09, modificado:955800.35}} | REHABILITACION DE CALLE CATORCEAVA DE CALZ DE LOS INSURGENTES A AV VICENTE GUERRERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA KM 43 MEXICALI B C - 141697 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141697 | S | 9476 | 9605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE CATORCEAVA GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA DE LOS INSURGENTES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINCEAVA REHABILITACION DE CALLE CA, lon:-115.09906215, lat:32.28982315}} | 2022-08-17 | 2022-10-30 | 955800.35 | 955800.35 | 955800.35 | 955800.35 | 955800.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-038-2022 T-FAIS22-005-2022, contratista:CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:6169665.62, importe_modificado:6169665.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}} | {2115309/proyecto_INICIO, 2115309/proyecto_PROCESO, 2115309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220202074882 | Acción | 83022.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83022.48, modificado:80447.28}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 52671 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mexicali | 52671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 80447.28 | 66973.86 | 66973.86 | 66973.86 | 46486.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-001-2022 T-FAIS22-001-2022, contratista:ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2.184403089E7, importe_modificado:2.184403089E7}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.58}} | {2074882/proyecto_INICIO, 2074882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302116983 | Proyecto de inversión | 850842.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850842.6, modificado:736294.1}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PALMA SOLA DE AV CHECOSLOVAQUIA A AV PALMA COCOTERA COLONIA PALMAR DE ORIZABA MEXICALI BC - 148230 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148230 | S | 212 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMA SOLA COLONIA PALMAR DE ORIZABA, 21135 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CHECOSLOVAQUIA Y AVENIDA PALMA COCOTERA, CALLE FERNANDO DE ALARCON CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PA, lon:-115.53621832, lat:32.63721993}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 736294.1 | 736294.1 | 736294.1 | 736294.1 | 736294.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-026-2022 T-FAIS22-007-2022, contratista:B D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2906265.83, importe_modificado:2906265.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {2116983/proyecto_PROCESO, 2116983/proyecto_INICIO, 2116983/proyecto_PROCESO, 2116983/proyecto_INICIO, 2116983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220302109373 | Proyecto de inversión | 8675589.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8675589.08, modificado:8815073.27}} | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 114590 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 114590 | S | 5006 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7692.0, meta_modificada:7692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUS, lon:-115.40743552, lat:32.60909134}} | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 8815073.27 | 8815073.27 | 8815073.27 | 8815073.27 | 8815073.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.227804564E7, importe_modificado:1.227804564E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7692.0}} | {2109373/proyecto_INICIO, 2109373/proyecto_PROCESO, 2109373/proyecto_FIN, 2109373/proyecto_PROCESO, 2109373/proyecto_FIN, 2109373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402158429 | Proyecto de inversión | 894901.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894901.88, modificado:894901.88}} | REHABILITACION DE AV SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RIO PARANA COL VALLE DORADO MEXICALI BC - 232182 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 232182 | S | 5006 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL COLONIA VALLE DORADO, 21399 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIO PARANA Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA RIO SAN FERNANDO REHABILITACION DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL DE BLVR.VENUS, lon:-115.40833773, lat:32.6090851}} | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 894901.88 | 894901.88 | 894901.88 | 894901.88 | 894901.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022, contratista:CONZA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.227804564E7, importe_modificado:1.227804564E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2158429/proyecto_INICIO, 2158429/proyecto_PROCESO, 2158429/proyecto_INICIO, 2158429/proyecto_FIN, 2158429/proyecto_PROCESO, 2158429/proyecto_FIN, 2158429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402179445 | Proyecto de inversión | 920504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920504.8, modificado:920504.8}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN POBLADO PUENTE TREVIÑO, DELEGACION BENITO JUAREZ, VALLE DE MEXICALI, B.C. - 335040 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335040 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:265, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO PUENTE TREVIÑO, 21930 POBLADO PUENTE TREVIÑO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA MARIANO ESCOBEDO POR CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS GIRAR A LA, lon:-114.9857381, lat:32.59549475}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | 920504.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION AYUNTAMIENTO DE MEXICALI-001/2022, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3508599.37, importe_modificado:3508599.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | BCN220402190745 | Acción | 94763.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94763.3, modificado:94763.3}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 369500 | 2 | Baja California | 2 | Mexicali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 369500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 94763.3 | 94669.72 | 94669.72 | 94669.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-042-2022 T-FAIS22-012-2022, contratista:COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:4605304.47, importe_modificado:4605304.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {2190745/proyecto_INICIO, 2190745/proyecto_FIN, 2190745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones